## قاعدة بيانات مقدمي الدعم
قاعدة بيانات مقدمي الدعم للوحدات - ببرنامج وصول
م | المحافظة | المركز | المكتب | الجمعية / القرية | المشرف الفني | منسق التأهيل | المدير الفني | الأخصائيين | التخصص
1 | أسيوط | منفلوط | منفلوط | جمعية المحافظة على القرأن الكريم / قرية جحدم | أ/ منى صلاح | أ/ سناء خليفة | أ/ هدى أبو اليزيد
2 | أسيوط | القوصية | منفلوط | جمعية تنمية المجتمع / تناغه نزالى جانوب | أ/ أسماء حمدي
3 | أسيوط | القوصية | منفلوط | جمعية دار الهداية بعرب الجهمة | أ/ شيماء أحمد
4 | أسيوط | القوصية | منفلوط | كيان إنسان بالقوصية | أ/ أسماء حمدي
5 | أسيوط | القوصية | منفلوط | كيان إنسان بالقصير | أ/ شيماء أحمد
6 | أسيوط | منفلوط | منفلوط | جمعية تنمية المجتمع بالحواتكة | أ/ شيماء أحمد
7 | أسيوط | منفلوط | منفلوط | جمعية تنمية المجتمع ببنى شقير | ا/ أيات عبدالله
8 | أسيوط | القوصية | منفلوط | الجمعية الخيرية الأسلامية بالتمساحية | ا/ الاء عبد الوهاب
9 | أسيوط | القوصية | منفلوط | جمعية إنسان بالقوصية فرع فزارة | ا/ مصطفى صابر
10 | أسيوط | القوصية | منفلوط | جمعية جبل قسطام برزقة الدير | ا/ مصطفى صابر
11 | أسيوط | ديروط | منفلوط | جمعية تنمية المجتمع بنزلة ضاهر | أ/ أسماء حمدي
12 | أسيوط | ديروط | منفلوط | جمعية تنمية المجتمع بالحوطا الغربية | أ/ صفاء حامد
13 | أسيوط | ديروط | منفلوط | جمعية كفالة اليتيم وتنمية المجتمع بدشلوط | أ/ نجلاء مصطفى
14 | أسيوط | ديروط | منفلوط | جمعية كفالة اليتيم بديروط | ا/ الاء عبد الوهاب
15 | أسيوط | ديروط | منفلوط | جمعية رواد الخير بزاوية هارون | أ/ شيماء أحمد

## تقرير نوفمبر 2023
|  |  | حتى مارس 2023 | أبريل 2023 | مايو 2023 | يونيو 2023 | يوليو 2023 | أغسطس 2023 | سبتمبر 2023 | أكتوبر 2023 | نوفمبر 2023
إجمالي المستفيدين | إجمالي المستفيدين بالوحدة خلال العام |  |  | 2520 | 2387 | 3294 | 3494 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480
| إجمالي المستفيدين بالوحدة شهريًا |  |  | 2331 | 2367 | 2451 | 2941 | 2833 | 3024 | 3124 | 3124
عدد الأطفال ذوى الإعاقة (الجلسات التأهيلية داخل بالبرنامج ) | المخطط خلال العام |  |  | 1100 | 1150 | 1150 |  | 1000 | 1500 | 1500 | 1500
| عدد الأطفال الجدد الذين تم إضافتهم خلال الشهر |  |  | 69 | 115 | 231 | 76 | 93 | 45 | 67 | 77
| عدد الأطفال المنقطعين عن الخدمة خلال الشهر |  |  | 55 | 19 | 45 | 64 | 46 | 57 | 64 | 56
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (ذكور ) |  |  | 289 | 416 | 531 | 558 | 547 | 558 | 566 | 584
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (اناث) |  |  | 173 | 238 | 327 | 351 | 361 | 332 | 330 | 352
| إجمالي عدد الأطفال المنتظمين بالوحدة خلال الشهر (تحت 14 عام ) |  | 435 | 462 | 654 | 858 | 909 | 908 | 890 | 896 | 936
عدد الأشخاص الذين تم رصدهم | عدد الأشخاص الذين تم رصدهم بالكامل |  |  | 8935 | 9034 | 9133 | 9133 | 1303 | 1045 | 1455 | 1385
| عدد الأشخاص الذين تم رصدهم خلال الشهر |  |  | 99 | 99 | 56 | 0 | 195 | 125 | 18 | 9 | 601
عدد الأشخاص/الأطفال ذوى الإعاقة (الزيارات المنزلية ) | المخطط خلال العام |  |  | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0
| عدد الأشخاص/الأطفال الجدد الذين تم إضافتهم خلال الشهر |  |  | 100 | 201 | 307 | 152 | 247 | 94 | 62 | 42
| عدد الأطفال المنقطعين عن الخدمة خلال الشهر |  |  | 17 | 20 | 46 | 55 | 62 | 36 | 30 | 33
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (ذكور ) |  |  | 235 | 326 | 411 | 421 | 427 | 452 | 440 | 435
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (اناث) |  |  | 198 | 248 | 319 | 325 | 326 | 334 | 335 | 341
| عدد المستفيدين شهريا من البالغين (ذكور ) |  |  | 387 | 433 | 592 | 604 | 650 | 664 | 649 | 662
| عدد المستفيدين شهريا من البالغين (اناث) |  |  | 406 | 475 | 646 | 682 | 731 | 724 | 712 | 736
| إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الزيارات المنزلية شهريًا |  | 955 | 1226 | 1482 | 1968 | 2032 | 2132 | 2174 | 2136 | 2174
جلسات تأهيل داخل الوحدة | جلسات إرشاد لأسر أ.ذ.إ | المستهدف الشهري |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | الفعلي شهريًا |  | 7 | 7 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39
| جلسات تأهيلية للأطفال | المستهدف الشهري |  | 2500 | 2500 | 2500 | 4350 | 4100 | 4600 | 4420 | 4650 | 29620
|  | الفعلي شهريًا | 4549 | 1627 | 3088 | 4248 | 3831 | 4273 | 4413 | 4289 | 4293 | 34611
الزيارات المنزلية (خارج الوحدة) | جلسات إرشاد للأشخاص أنفسهم | المستهدف الشهري |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
|  | الفعلي شهريًا |  | 307 | 327 | 0 | 237 | 398 | 639 | 551 | 490 | 2949
| جلسات إرشاد لأسر أ.ذ.إ | المستهدف الشهري |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
|  | الفعلي شهريًا |  | 72 | 72 | 0 | 226 | 326 | 517 | 522 | 549 | 2284
| جلسات تأهيلية للأطفال / البالغين (تنمية قدرات/ تنمية المهارات اللغوية/ تنمية المهارات الحركية/ تنمية المهارات الأكاديمية) | المستهدف الشهري |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 43 | 0 | 373 | 123
|  | الفعلي شهريًا |  | 252 | 395 | 0 | 348 | 272 | 677 | 571 | 527 | 3042
| زيارات تستهدف خدمات إجتماعية | المستهدف الشهري |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | الفعلي شهريًا |  | 15 | 15 | 0 | 151 | 119 | 117 | 113 | 151 | 681
| إجمالي عدد الزيارات المنفذة | المستهدف الشهري |  | 2700 | 2700 | 2700 | 4860 | 4500 | 4740 | 4620 | 4500 | 31320
|  | الفعلي شهريًا | 4354 | 2117 | 2639 | 3997 | 4128 | 4149 | 4152 | 3955 | 4305 | 33796
الخدمات النفسية | التقييمات التشخيصية | المستهدف الشهري |  | 45 | 45 | 45 |  | 544 |  | 870
|  | الفعلي شهريًا | 18 | 15 | 54 | 167 | 158 | 203 | 39 | 49 | 8 | 711
الأنشطة المجتمعية | الندوات | المستهدف الشهري |  | 0 | 1 |  | 14 | 8 | 20 | 21 | 23
|  | الفعلي شهريًا | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 17 | 31 | 32 | 115
| الجولات الحرة | المستهدف الشهري |  | 0 | 14 | 0 | 27 | 36 | 28 | 31 | 44
|  | الفعلي شهريًا | 6 | 0 | 12 | 18 | 30 | 43 | 43 | 59 | 76 | 287
| الأيام الترفيهية | المستهدف الشهري |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 5 | 1
|  | الفعلي شهريًا | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 13 | 1 | 33
| ورش الأسر | المستهدف الشهري |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 5 | 4
|  | الفعلي شهريًا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8
الخدمات الإجتماعية | مشروع للشخص |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| مشروع للأسرة |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4
| علاج دوائي |  |  | 2 | 16 | 16 | 9 | 6 | 8 | 4 | 10 | 71 | 71
| عمليات جراحية |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12
| أطراف صناعية |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| سماعات طبية |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8
| كرسي متحرك |  |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
| سقف منزل |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| وصلات مياه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| تشطيب غرف |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| أثاثات للغرف |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| تجهيز حمام |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
| أجهزة كهربائية |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
| بطاطين |  |  | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104
| بطاقة الخدمات |  |  | 0 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 30 | 30
| ملابس وشنط |  |  | 201 | 202 | 76 | 72 | 2 | 49 | 37 | 3 | 642 | 642
| الإحالة |  |  | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 53 | 53
| معاش شهري |  |  | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 35 | 35
| نظارة طبية |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| مساعدات مادية |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
| أخرى |  |  | 0 | 0 | 26 | 255 | 27 | 30 | 3 | 7 | 348 | 348
Note on H37: DELL: 21 مستفيد
Note on I37: DELL: تنفيذ ندوة تالأكتشاف المبكر للأعاقة السمعية والتدخلات المبكرة بعدد حضور بقرية جحدم (33 شخص) تنفيذ ندوة توعية بوحدة تناغة عن الأكتشاف المبكر للأعاقة السمعية والتدخلات المبكرة بعدد حضور (28 شخص )
Note on J37: DELL: ندوة عن الإكتشاف والتدخل المبكر بحضور عدد 25 شخص بتناغة ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 30 شخص بنزلة ضاهر ندوة عن الإكتشاف والتدخل المبكر بحضور عدد 50 شخص بالبورة ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 20 من القيادات المجتمعية بالعسيرات ندوة عن الإكتشاف والتدخل المبكر بحضور عدد 30 شخص بمنقباد ندوة عن الإكتشاف والتدخل المبكر بحضور عدد 30 شخص بسدس
Note on I39: DELL: لعدد 51 طفل
Note on J39: DELL: جولة موقف السيارات بعدد 2 طفل جولة للمكتبة بعدد (4 أطفال ) جولة للصيدلية بعدد (3 أطفال ) جولة لمحل الألعاب بعدد (4 أطفال ) جولة للتعرف على مهنة الصياد والسمك ( بعدد 4 أطفال ) جولة للسوبر ماركت بعدد (6 أطفال ) محل البقالة بعدد أطفال ( 7 ) جولة الفاكهانى بعدد 4 أطفال جولة للمكتبة بعدد ( 4 ) أطفال جولة للسوبر ماركت بعدد 4 أطفال جولة الفاكهانى بعدد 4 أطفال جولة للصيدلية بعدد 3 أطفال جولة الفاكهانى بعدد 3 أطفال جولة للوحدة الصحية بعدد 2 طفل جولة للبقالة بعدد 5 أطفال جولة للمكتبة بعدد 3 أطفال جولة حرة للتعرف على الطرق لعدد 3 أطفال جولة موقف السايارات بعدد 2 طفل
Note on O46: DELL: لويس كمال بشاي احمد علي عليان دار السلام سلامة جملات فتحي محمد ليلى ابو حسيبة عبد البديع زينب سعد علي مدينة عبد الستار ابراهيم احمد محمود احمد سهير سنادة ملك ايوب راشد سمعان
Note on O47: DELL: اية ايمن عزيز ( اللوز)
Note on J49: DELL: منهم 3 سماعة طبية من شهر فبراير 2023 بقرية بني شقير
Note on J56: DELL: توزيع 2 غسالة شهر فبراير 2023 بقرية بني شقير
Note on O58: DELL: بطاقه خدمات للطفله ملك محمد عبدالرحمن من اطفال الزيارات المنزليه تم الاستخراج فعليا لبطاقة الخدمات يوم الخميس الموافق 23/11/223
Note on O59: DELL: عبد الفتاح جمعة عبد المجيد فاطمة عيد مسعود ناصر محمد حسن
Note on J60: DELL: إحالة لتوقيع 13كشف مجاني و 2دمج تعليمي بأبوتيج تم احالة وتنفيذ عدد 2 وصلة مياه لاسر اشخاص ذوى اعاقه بببا
Note on O61: DELL: احمد مصطفى محمد، صلاح احمد علي محمد، رنيا عاطف حسن احمد، مريم محمود تامر، سهير حسن احمد منصور، زينب محمد عثمان سليمان، يوسف عمر ثابت علي، عمر عبد العظيم سيد احمد، مصطفى شعبان علي حسن، علي ابو زيد، الاء طه مصطفى علي سيد، عبد الفضيل محمد ابراهيم، جهاد ناصر، ايمن كامل حجي، هاجر عماد الدين محمد
Note on J63: DELL: توزيع مساعدات مادية لمرة واحدة لعدد 5 أسر بسدس
Note on O63: DELL: مبلغ مالي عفاف حسن شحاتة
Note on J64: DELL: توقيع الكشف وصرف علاج بالقافلة طبية لعدد 26 شخص
Note on O64: DELL: الكشف الطبي امال منير سليمان هدى سعد صالح مواد غذائية صديقة محروس نيفين علي عثمان منظفات راندا عزت عامر محمود صابر عبد الرشيد مبلغ مالي عفاف حسن شحاتة تحاليل طبية جيهان معتمد احمد

## تقرير ديمسبر 2023
ديسمبر 2023
إجمالي المستفيدين | إجمالي المستفيدين بالوحدة خلال العام |  | 3360
| إجمالي المستفيدين بالوحدة شهريًا |  | 2471
عدد الأطفال ذوى الإعاقة (الجلسات التأهيلية داخل بالبرنامج ) | المخطط خلال العام |  | 1223
| عدد الأطفال الجدد الذين تم إضافتهم خلال الشهر |  | 132
| عدد الأطفال المنقطعين عن الخدمة خلال الشهر |  | 58
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (ذكور ) |  | 613
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (اناث) |  | 395
| إجمالي عدد الأطفال المنتظمين بالوحدة خلال الشهر (تحت 14 عام ) |  | 1008
عدد الأشخاص الذين تم رصدهم | عدد الأشخاص الذين تم رصدهم بالكامل |  | 1058
| عدد الأشخاص الذين تم رصدهم خلال الشهر |  | 8
عدد الأشخاص/الأطفال ذوى الإعاقة (الزيارات المنزلية ) | المخطط خلال العام |  | 0
| عدد الأشخاص/الأطفال الجدد الذين تم إضافتهم خلال الشهر |  | 174
| عدد الأطفال المنقطعين عن الخدمة خلال الشهر |  | 81
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (ذكور ) |  | 515
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (اناث) |  | 396
| عدد المستفيدين شهريا من البالغين (ذكور ) |  | 698
| عدد المستفيدين شهريا من البالغين (اناث) |  | 750
| إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الزيارات المنزلية شهريًا |  | 2359
جلسات تأهيل داخل الوحدة | جلسات إرشاد لأسر أ.ذ.إ | الفعلي شهريًا | 75
| جلسات تنمية قدرات | الفعلي شهريًا | 2788
| جلسات تنمية المهارات الأكاديمية | الفعلي شهريًا | 1464
| جلسات تنمية المهارات اللغوية | الفعلي شهريًا | 1383
| جلسات تأهيل حركي | الفعلي شهريًا | 86
| جلسات تأهيلية للأطفال | المستهدف الشهري | 4650
|  | الفعلي شهريًا | 5796
الزيارات المنزلية (خارج الوحدة) | جلسات إرشاد للأشخاص أنفسهم | المستهدف الشهري | 60
|  | الفعلي شهريًا | 1644
| جلسات إرشاد لأسر أ.ذ.إ | المستهدف الشهري | 52
|  | الفعلي شهريًا | 1576
| جلسات تأهيلية للأطفال / البالغين (تنمية قدرات/ تنمية المهارات اللغوية/ تنمية المهارات الحركية/ تنمية المهارات الأكاديمية) | المستهدف الشهري | 60
|  | الفعلي شهريًا | 1841
| زيارات تستهدف خدمات إجتماعية | المستهدف الشهري | 0
|  | الفعلي شهريًا | 178
| إجمالي عدد الزيارات المنفذة | المستهدف الشهري | 4680
|  | الفعلي شهريًا | 5239
الخدمات النفسية | التقييمات التشخيصية | المستهدف الشهري | 780
|  | الفعلي شهريًا | 25
الأنشطة المجتمعية | الندوات | المستهدف الشهري | 24
|  | الفعلي شهريًا | 33
| الجولات الحرة | المستهدف الشهري | 46
|  | الفعلي شهريًا | 91
| الأيام الترفيهية | المستهدف الشهري | 2
|  | الفعلي شهريًا | 5
| ورش الأسر | المستهدف الشهري | 3
|  | الفعلي شهريًا | 5
| ورش الممرضين |  | 1
الخدمات الإجتماعية | مشروع للشخص |  | 0
| مشروع للأسرة |  | 0
| علاج دوائي |  | 9
| عمليات جراحية |  | 0
| أطراف صناعية |  | 0
| سماعات طبية |  | 0
| كرسي متحرك |  | 0
| سقف منزل |  | 0
| وصلات مياه |  | 0
| تشطيب غرف |  | 0
| أثاثات للغرف |  | 0
| تجهيز حمام |  | 0
| أجهزة كهربائية |  | 0
| بطاطين |  | 17
| بطاقة الخدمات |  | 0
| ملابس وشنط |  | 18
| الإحالة |  | 17
| معاش شهري |  | 0
| نظارة طبية |  | 0
| مساعدات مادية |  | 1
| أخرى |  | 7

## أنشطة يناير 2024
بيان بأنشطة شهر يناير 2024
م | الوحدة | ندوات | جولات | يوم ترفيهى | ورش الأسر | لقاء الممرضات
المنفذ |  | ندوة أداب التعامل (9) حضور (239) ندوة حقوق أذإ (7) حضور (164) | جولات عدد (59) الأطفال (147) | 3 يوم ترفيهي لعدد 88 طفل | 25 ورشة لعدد 233 أسرة | 3 لقاءات ممرضات
1 | وحدة التمساحية | 1 - أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بعدد حضور ( 17 شخص ) | 1- جولة محل النجارة بعدد أطفال (3 ) 2- جولة المخبز بعدد (3 أطفال ) 3- جولة محل الطيور بعدد (3 أطفال ) |  | ورشة المشكلات االأكاديمية بعدد(17 أسرة )
2 | وحدة الدير |  | 1 - جولة سوق السمك بعدد أطفال (4 ) 2- جولة (الأدوات الكهربائية ) بعدد (3 ) أطفال
3 | وحدة القصير |  | 1- جولة التعرف على الفاكهة والخضروات بعدد (2 طفل ) 2- جولة التعرف على المخبوزات بعدد (2 طفل ) |  | 1- ورشة تنمية المهارات اللغوية بعدد (15 أسرة ) 2- ورشة المشكلات السلوكية بعدد (15 أسرة ) | 2 لقاء ممرضات
4 | وحدة بنى شقير | 1- حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عدد الحضور 22 مستفيد | 1-جولة وسائل الموصلات موافق 19/1/2024 عدد الاطفال 3ذكور | -- | 1-ورشة عن تنمية المهارات اللغوية عدد الحضور 15 مستفيد
5 | وحدة الحواتكة | 1-ندوة (حقوق)عن الاكتشاف صعوبات التعلم عدد الحضور 25 2-ندوة (حقوق)عن الاكتشاف المبكر للاعاقة التوحد عدد الحضور 25 | 1-جولة في مركز الشباب عدد الحضور 3ذكور 2-جولة في الحقل عدد الحضور 3 اناث |  | 1-ورشة عن التكامل الحسي عدد الحضور 15 اسرة
6 | وحدة القوصية |  | 1- جولة السوبر ماركت بعدد (2طفل ) 2- جولةالمحمصة بعدد(2 طفل ) |  | 1- ورشة تكامل حسى بحضور عدد 18 أسرة 2- ورشة تنمية المهارات الأكاديمية بعدد 18 أسرة
7 | وحدة تناغة |  | 1- جولة محل القماش بعدد 3 أطفال 2- جولة الخياط بعدد 3 أطفال |  | 1- ورشة المشكلات السلوكية بعدد ( 19 أسرة ) 2- ورشة تنمية القدرات بعدد (19 أسرة )
8 | وحدة نزلة ضاهر |  | 1- جولة ورشة الميكانيكا بعدد أطفال (6 ) 2- جولة مزرعة الحيوانات بعدد (6 أطفال ) |  | ورشة المشكلات السلوكية بعدد 16 أسرة
9 | وحدة فزارة |  | 1- جولة التعرف على الأدوات المنزلية بعدد (4 أطفال ) 2- جولة التعرف على مهنة السباك وأدوات السباكة بعدد (4 أطفال ) |  | ورشة المشكلات السلوكية بعدد 17 أسرة
10 | زاوية هارون | 1- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعدد 20 أسرة 2- آداب التعامل مع ذوى الإعاقة بحضور عدد20 أسرة | 1- جولة الصيدلية بعدد (3 أطفال ) 2- جولةالأدوات المنزلية بعدد 3 أطفال
11 | عرب الجهمة | 1- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ذوى الإعاقة بعدد حضور 30 شخص | 1- جولة محل الملابس بعدد 2 طفل 2- جولة المنظفات بعدد 2 طفل 3- جولة المزرعة بعدد 2 طفل 4- جولة مستحضرات التجميل بعدد 3 أطفال
12 | ديروط | 1-آداب التعامل مع ذوى الإعاقة بعدد حضور 32 أسرة | 1- جولة مجل البويات 4 طفل 2- جولة التعرف على مهنة النجار بعدد4 أطفال 3- جولة معرض المابوليات بعدد (4 أطفال ) |  | ورشة الشكلات الأكاديمية بعدد16 أسرة
13 | دشلوط | 1- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ذوى الإعاقة بعدد حضور 22 أسرة | 1- جولة التعرف على المخبوزات بعدد 2 طفل 2- جولة السوق بعدد 3 أطفال |  | 1- ورشة المشكلات الحسية بحضور عدد (18 أسرة ) 2- ورشة تنمية المهارات اللغوية بعدد (18 أسرة )
14 | الحوطا الغربية |  |  |  | 1- ورشة المشكلات الحسية بحضور عدد (20 أسرة ) | 1 لقاء ممرضات
15 | العسيرات |  | 1-جولة السوبر ماركت 1 طفل 2- جولة الصيدلية 1 طفل 3- جولة السوبر ماركت 1طفل
16 | المنشأه | 1- ندوة أداب التعامل مع ذوى الإعاقة بحضور عدد ( 25 أسرة ) | 1-جولة محل الحلويات 1 طفل 2- جولة المكتبة 1 طفل 3- جولة الصيدلية 1طفل | تنفيذ يوم ترفيهى دامج يمشاركة عدد 20 طفل ذوى إعاقة و12 طفل من غير ذوى الإعاقة
17 | كوم بدار |  | 1- جولة سوبر ماركت 1 طفل 2- جولة المخبر 1 طفل 3 - جولة صيدلية 1 طفل | ---
18 | تونس | ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بعدد (27 أسرة ) | 1- جولة الوحدة الصحية بعدد (3 أطفال ) 2- جولة التعرف على الخضروات بعدد (3 طفل ) 3- جولة السوبر ماركت ( 3 اطفال ) | تنفيذ يوم ترفيهى دامج يمشاركة عدد 21 طفل ذوى إعاقة و15 طفل من غير ذوى الإعاقة
19 | فزارة / طهطا | 1- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعدد (20 معلم ومعلمة )
20 | ببا | -- | --
21 | النويرة |  | --- | -- | ---- | ---
22 | ابوتيج | 1-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 24/1/2024 عدد الحضور 25 اسرة (2ذكور+23اناث) | 1-جولة للوحدة البيطرية بتاريخ27/12/2023عدد الاطفال (2ذكور+1اناث) 2-جولة الي ورشة حدادة موافق 28/12/2023 عددالاطفال 5 اطفال (3ذكور+2اناث ) | ------- | تم تنفيذ 5 ورش 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 17 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 17 اسرة 3-ورشة المشكلات اللغوية لعدد 17 اسرة 4-ورشة عن المشكلات الاكادمية وتصنيع الادوات لعدد 17 اسرة 5-ورشة عن تنمية القدرات عدد 17 اسرة | ---
23 | البورة | ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة موفق 24/1/2024 عدد الحضور 35 | 1-جولة محل الاحزية عدد الاطفال 2 (1ذكر+1انثي ) 2-جولة محل الادوات المنزلية 3عدد الاطفال المشاركين (2ذكور +1اناث) 3-جولة للحقل عدد الاطفال 2(1ذكور +1اناث) 4-جولة لمحل المجمدات عدد الاطفال 2(1اناث +1ذكور 9) | ------- | ----
24 | كوم المنصورة | ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة موافق 17/1/2024 عدد 21 اسرة | 1-جولة سوبر ماركت عدد الاطفال 2 (1ذكور +1اناث) 2-جولة للمخبز بتاريخ 25/1/2024 عدد الاطفال طفلة اناث | --- | ----
25 | ريفا | 1-اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة موافق10/1/2024 عدد الحضور37 (13 ذكر +24 اناث ) | 1-جولة محل الفراخ موافق 8/1/2024 عدد الاطفال 4 اناث 2-جولة محل الفلافل موافق 9/1/2024 عدد الاطفال 3(2ذكور +1اناث ) 3-جولة للوحدة لصحية موافق 13/1/2024 عدد الاطفال 3 (2اناث +1ذكور ) | -- | ----
26 | امانينا | ----- | --- | --- | ----
27 | نداء بمنقباد |  | 3 جولات | ------- | تم تنفيذ 5 ورش 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 15 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 15اسرة 3-ورشة المشكلات اللغوية لعدد 15 اسرة 4-ورشة عن المشكلات الاكادمية وتصنيع الادوات لعدد 15 اسرة 5-ورشة عن تنمية القدرات عدد 15 اسرة
28 | سدس | --- | -- | 1- عمل يوم ترفيهي ل20مستفيد (14 ولد+6بنات ) مبادرة من الوحدة | -- | ---
29 | جحدم | --- | 1-جولة الخباز عدد الاطفال طفل بنت 2-جولة لنجار عدد الاطفال 2 ذكور 3-جولة لمحل الاحزية عدد الاطفال 2 ذكور | -- | ورشة عن تنمية المهارات اللغوية عدد الحضور 15 | --
30

## أنشطة فبراير 2024
بيان بأنشطة شهر فبراير 2024
م | الوحدة | ندوات | جولات | يوم ترفيهى دامج | ورش الأسر | لقاء الممرضات
المنفذ |  | ندوة أداب التعامل ( 9 ) حضور ( 177 ) ندوة حقوق أذإ ( 9) حضور ( 192) إجمالي (369) | جولات عدد ( 60) الأطفال (149) | عدد (7)ايام اجمالي الحضور 577(192 ذوي اعاقة +385 غير ذوي اعاقة ) | عدد 43 ورشة عدد الحضور 307 | عدد 12 لقاء ممرضات عدد المشاركين (12) ممرضة
1 | وحدة التمساحية |  | 1- جولة ورشة الحدادة بمشاركة عدد (3 أطفال ) 2- جولة الأدوات المنزلية بمشاركة عدد (3 أطفال ) 3- جولة محل المنظفات بمشاركة عدد (3 أطفال ) |  | ورشة تنمية المهارات بحضور عدد (15 أسرة )
2 | وحدة الدير |  | 1- السوبر ماركت بمشاركة عدد (3 أطفال ) 2- جولة المطعم بمشاركة عدد (4 أطفال ) 3- جولة مزرعة الحيوانات والطيور بمشاركة عدد ( 4 أطفال ) 4- جولة محل الفاكهة والحضار بمشاركة عدد (4 أطفال ) |  | ورشة تنمية المهارات بحضور عدد (15 أسرة )
3 | وحدة القصير |  | 1- محل المنظفات بعدد 2 طفل 2- محل البقالة بعدد 2 طفل | تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد (70 طفل ) 28 ذوى إعاقة / 42 من غير ذوى إعاقة | 1- ورشة المشكلات الحسية بعدد (15 أسرة ) | تنفيذ 3 لقاء ممؤضات
4 | وحدة بنى شقير | ---- | 1-جولة لجزار بتاريخ 6/2/2024 عدد الحضور 3 اطفال (2 اناث + 1ذكور ) 2-جولة للادوات المنزلية بتاريخ 21/2/2024 عدد الاطفال المشاركين 3 ( 2اناث +1 ذكور ) | -- | 1- ورشة تنمية اكادمية 31/1/2024 2- ورشة تعديل السلوك 14/2/2024 بعدد (15 أسرة ) فى كل ورشة | ---
5 | وحدة الحواتكة | 1-ندوة عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 24/2/2024 حضور 24 سيدة | 1-جولة لمهنة النقاش بتاريخ 14/2/2024 عدد الاطفال 3 2-جولة للوحدة الصحية بتاريخ بتاريخ 18/2/2024 عدد الاطفال 4 | -- | 1-ورشة تنمية المهارات 15 اسرة بتاريخ 6/3/2024 2-ورشة تعديل السلوك بتاريخ 6/3/2024 3-ورشة تنمية المهارات الاكادمية بتارخ 24/2/2024 | لقاء ممرضات بتاريخ 19/2/2024
6 | وحدة القوصية |  | 1- جولة السوبر ماركت بمشاكة عدد (2 طفل ) 2- جولة المنظفات بعدد (2 طفل ) 3- جولة المطعم بعدد (2 طفل ) |  | 1- ورشة تنمية مهارات 18-2-2024 2- ورشة تعديل السلوك 12-2-2024 3- ورشة تنمية اللغوية 5-2-2024 بعدد (18 أسرة )
7 | وحدة تناغة |  | 1- جولة محل البقالة بمشاركة عدد (4 أطفال ) 2- جولة المكتبة بمشاركة عدد (2 طفل ) | 1 يوم ترفيهى بمشاركة عدد(38 مستفيد ) 15 طفل ذوى إعاقة + 18 طفل من غير ذوى إعاقة + 5 اولياء امور | 1- ورشة تنمية المهارات اللغوية بمشاركة عدد(19 أسرة )
8 | وحدة نزلة ضاهر | 1*- ندوة عن أداب العمل مع ذوى الإعاقة بقصر ثقافة ديروط بحضور عدد (30 شخص) | 1- جولة الخياط بمشاركة (5 أطفال ) 2- جولة محل الخضار بمشاركة (5 أطفال ) |  | 1- ورشة المهارات اللغوية الحضور(15 أسرة ) 15/2/2024 2- ورشه تنمية مهارات الحضور (15 أسرة )6/2/2024 3- ورشه صعوبات التعلم الحضور (15 أسرة ) 10/2/2024
9 | وحدة فزارة | 1-ندوة عن أداب العمل مع ذوى الإعاقة بحضور عدد (28 شخص) 2-ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة عدد (25أسرة) 3- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة عدد 25 شخص | 1- جولة الفاكهانى بمشاركة عدد 3 أطفال 2- جولة للتعرف على مهنة الخياط بمشاركة 4 أطفال |  | 1- ورشة تنمية المهارات بمشاكة عدد (17 أسرة ) | تنفيذ عدد 5 لقاءات للممرضات
10 | زاوية هارون | 1- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة عدد (20 شخص ) 2- ندوة عن أداب العمل مع ذوى الإعاقة بقصر ثقافة ديروط بحضور عدد (20 شخص) | 1- جولة المدرسية بمشاركة عدد (2 طفل ) 2- جولة الخياط بمشاركة عدد (2 طفل ) 3 - جولة محل الأحذية بمشاركة عدد (3 أطفال ) 4 -جولة مزرعة الحيوانات بمشاركة عدد (2 طفل ) 5- جولة معرض الأدوات الصحية بمشاركة عدد (3 أطفال ) |  | 1- ورشة المشكلات السلوكية بمشاركة عدد (15 أسرة ) 24/2/2024
11 | عرب الجهمة | 1- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة عدد (26 شخص ) | 1- جولة المكتبه بمشاركة عدد (3 أطفال ) 2- جولة محل الفراخ بمشاركة عدد (2 طفل ) 3- جولة مزراعه الدواجن بمشاركة عدد(2 طفل ) | تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد ( 41 ) ذوى إعاقة (25 طفل ) من غير ذوى إعاقة (15 طفل )+ 1 ولى أمر
12 | ديروط |  | 1- جولة محل الأحذية بمشاركة عدد (4 أطفال ) 2- معرض الأدوات الصحية بمشاركة عدد (3 أطفال ) |  | 1- تنمية المهارات الحسية بحضور عدد (15 أسرة ) 13/2/2024 2- ورشة تنمية المهارات اللغوية بعدد (15 أسرة ) 26/2/2024
13 | دشلوط | 1- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد (25 شخص ) 2- ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد (30 شخص) | 1- جولة ورشة الحدادة بحضور عدد (2 طفل ) 2- جولة ورشة النجارة بحضور عدد (2 طفل ) 3- جولة ورشة الميكانيكا بمشاركة عدد (3 أطفال ) |  | 1- ورشة تنمية المهارات الأكاديمية بحضور عدد (18 أسرة )24/2/2024 | 1لقاء ممرضات
14 | الحوطا الغربية | 1-ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد (25 شخص) | 1-جولة صالون الحلاق عدد الاطفال 3 2-جولة النادى بعدد 3 أطفال 3- جولة السوبر ماركت بعدد 2 طفل 4-جولة الوحدة الصحية بعدد 2 طفل 5- جولة المخبر بمشاركة عدد 2 طفل 6 - جولة المسجد بعدد 2 طفل | تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد (50 طفل ) و30 ولى أمر 30طفل ذوى إعاقة م 20 طفل غير ذوى إعاقة | 1- ورشة المشكلات السلوكية بمشاركة عدد (15 أسرة ) 2- ورشة تنمية المهارات بمشاركة عدد (15 أسرة ) | 1 لقاء ممرضات
15 | العسيرات | ..................... | ........................... | ....................... | ...................... | ........................
16 | المنشأه | -------------------- | 1- المزرعة بعدد 1 طفل 2- الفاكهانى بعدد 2 طفل 3- السوبر ماركت بعدد 2 طفل | ------------------ | ----------------- | --------------
17 | كوم بدار | -------------------- | ------------------ | ----------------- | -------------- | ..................
18 | تونس | -------------------- | 1- جولة الصيدلية 1 طفل 2- جولة السوبر ماركت 1 طفل | ----------------- | ----------------- | --------------
19 | فزارة / طهطا |  |  |  | 1- ورشة تنمية المهارات الأكاديمية بحضور عدد(22أسرة )
20 | ببا | 1-ندوة عن الاكتشاف المبكر للاعاقة عدد الحضور 15 اناث 2-ندوة عن الاكتشاف المبكر للاعاقة عدد الحضور 15 اناث | --- | -- | -- | --
21 | النويرة | -- | --- | 1-يوم ترفيهي دامج عدد الحضور 250 مستفيد (50 طفل ذوي اعاقة +100 ولي امر +100 طفل غير ذوي الاعاقة ) | --- | --
22 | ابوتيج | --- | -- | -- | -- | --
23 | البورة | -- | 1-جولة لسوبر ماركت عدد الاطفال 3 (2ذكور +1 اناث ) 2-جولة لصيدلية عدد الاطفال 3 (2 ذكور +1اناث) | -- | تم تنفيذ 5 ورش 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 15 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 15 اسرة 3-ورشة المشكلات اللغوية لعدد 15 اسرة 4-ورشة عن المشكلات الاكادمية وتصنيع الادوات لعدد 15 اسرة 5-ورشة عن تنمية القدرات عدد 15اسرة | --
24 | كوم المنصورة | -- | 1-جولة محل العصير بتاريخ 1/2/2024 عدد الاطفال 5 (2 ذكور +3اناث ) 2-جولة الي الفكهاني بتاريخ 7/2/2024 عدد الاطفال 2 اناث | -- | تم تنفيذ 5 ورش 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 15 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 15 اسرة 3-ورشة المشكلات اللغوية لعدد 15 اسرة 4-ورشة عن المشكلات الاكادمية وتصنيع الادوات لعدد 15 اسرة 5-ورشة عن تنمية القدرات عدد 15اسرة | تم تنفيذ لقاء ممرضات بتاريخ 15/2/2024
25 | ريفا | --- | --- | -- | تم تنفيذ 3 ورش 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 15 اسرة 2-ورشة المشكلات اللغوية لعدد 15 اسرة 3-ورشة عن المشكلات الاكادمية لعدد 15 اسرة | ---
26 | امانينا | 1-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 25/2/2024 عدد الحضور 15 اناث 2-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 26/2/2024 عدد الحضور 15 اناث 3-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 20/2/2024 عدد الحضور 17 اسرة 4-ندوة عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 21/2/2024 عدد الحضور 17 | 1-جولة للمكتبة عدد الاطفال 1 اناث بتاريخ 11/2/2024 2-جولة للفكهاني عدد الاطفال 1 اناث بتاريخ 11/2/2024 3 جولة لسوبر ماركت لطفل 1 ذكور بتاريخ 10/2/2024 4-جولة للفكهاني عدد الحضور 1 ذكور بتاريخ 10/2/2024 5-جولة للمكتبة عدد الاطفال 1 ذكور بتاريخ 26/2/2024 6-جولة للمكتبة عدد الاطفال 1 ذكور بتاريخ 26/2/2024 7-جولة لصيدلية عدد الاطفال 1 ذكور بتاريخ 25/2/2024 | 1- يوم ترفيهي دامج بتاريخ 27/2/2024 عدد الحضور 37 اطفال غير ذوي اعاقة 7 وعدد الاسر 10 عدد اطفال ذوي اعاقة 21 | تم تنفيذ 5 ورش 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 15 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 15 اسرة 3-ورشة المشكلات اللغوية لعدد 15 اسرة 4-ورشة عن المشكلات الاكادمية وتصنيع الادوات لعدد 15 اسرة 5-ورشة عن تنمية القدرات عدد 15اسرة
27 | نداء بمنقباد | 1- ندوة عن الاداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 4/2/2024 عدد الحضور 25 (23 اناث +2ذكور ) | - | 1-يوم ترفيهي دامج بحديقة ناصر عدد الحضور 60 (21 طفل ذوي اعاقة +24 ولي امر +2 اشخاص ذوي اعاقة بالغين +13 طفل غير ذوي اعاقة ) | -- | --
28 | سدس | -- | -- | -- | -- | --
29 | جحدم | -- | 1-جولة محل الاكسسوارات بتاريخ 13/2/2024 عدد الاطفال 1 اناث 2-جولة للمطعم بتاريخ 14/2/2024 عدد الاطفال 2 (1ذكور +1اناث) 3-جولة محل الخضار بتاريخ 15/2/2024 عدد الاطفال 2 اناث | -- | 1-ورشة المشكلات الاكادمية بتاريخ 10/2/2024 بحضور 18 اسرة 2-ورشة المشكلات بتاريخ 21/2/2024 بحضور 18 اسرة | --
30 | أبوصير | -- | -- | -- | -- | --

## أنشطة مارس 2024
بيان بأنشطة شهر مارس 2024
م | الوحدة | ندوات | جولات | يوم ترفيهى | ورش الأسر | لقاء الممرضات
المنفذ |  | ندوة أداب التعامل ( 15 ) حضور ( 282) ندوة حقوق أذإ ( 7) حضور ( 138) | جولات عدد (67 ) الأطفال ( 130) | عدد (21) ايام اجمالي الحضور 1073 (671 ذوي اعاقة +402 غير ذوي اعاقة) | عدد 60 ورشة عدد الحضور 362 | عدد 146 لقاء ممرضات عدد المشاركين (48) ممرضة
1 | وحدة التمساحية |  | 1- جولة الطاحونة بعدد 3 أطفال 2- محل العطارة بعدد 2 طفل 3- جولة محل الأحذية بعدد 3 أطفال 4- محل الأدوات المنزلية بعدد 3 أطفال 5- جولة المكتبة بعدد (3 أطفال ) |  | 1- ورشة المشكلات السلوكية بمشاركة عدد (15 أسرة ) 2- ورشة تنمية المهارات الأكاديمية بمشاركة عدد (15 أسرة ) | 8 لقاءات ممرضات
2 | وحدة الدير |  |  | تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد ( 40 طفل ) 25 طفل ذوى إعاقة + 15 طفل من غير ذوى إعاقة | 1- ورشة المشكلات الحسية بعدد (15 أسرة ) 2- ورشة المشكلات السلوكية بمشاركة عدد (15 أسرة ) | 8 لقاءات ممرضات
3 | وحدة القصير |  | 1- جولة المسجد بعدد 2 طفل 2- محل البقالة بعدد 2 طفل 3- جولة التعرف على مهنة الخياط بعدد (2 طفل ) |  | 1- ورشة المشكلات الحسية بعدد (15 اسرة ) | تنفيذ 3 لقاء ممؤضات
4 | وحدة بنى شقير | ---- | ---- | 1-تم تنفيذ يوم ترفيهي دامج بتاريخ 20/3/2024 عدد الحضور 45 20طفل ذوي اعاقة 25 غير ذوي اعاقة | 1- ورشة تكامل حسي بتاريخ 2/3/2024 لعدد 15 اسرة 2-ورشة صعوبات تعلم بتاريخ 14/3/2024 | 8 لقاءات ممرضات
5 | وحدة الحواتكة |  | 1-جولة لمحل الملابس عدد الاطفال 3 بتاريخ 17/3/2024 2-جولة لمحل الاحزية لعدد 4 اطفال | 1- يوم ترفيهي عدد الحضور 40 بتاريخ 23/3/2024 عدد ذوي الاعاقة 25 وعدد غير ذوي الاعاقة 15 | تم عمل 2 ورشة الاسر لعدد 15 اسرة | تم تنفيذ 7 لقاء ممرضات
6 | وحدة القوصية | 1*- ندوة عن أداب العمل مع ذوى الإعاقة بحضور عدد (30 شخص) |  | 1 يوم ترفيهى بمشاركة عدد(47 طفل ) 47 طفل ذوى إعاقة |  | 8 لقاءات ممرضات
7 | وحدة تناغة |  |  | 1 يوم ترفيهى بمشاركة عدد(40 طفل ) 40 طفل ذوى إعاقة | 1- ورشة تنمية المهارات الحسية بمشاركة عدد(16 أسرة ) | 8 لقاءات ممرضات
8 | وحدة نزلة ضاهر |  | 1- جولة ورشة النجارة بمشاركة (3 أطفال ) | تنفيذ 2 يوم ترفيهى 1- يوم ترفيهى بمشاركة عدد( 40 طفل ذوى إعاقة ) 2- يوم الأحتفال بشهر رمضان بمشاركة عدد ( 39 طفل ذوى إعاقة ) |  | 8 لقاءات ممرضات
9 | وحدة فزارة |  |  | 1- تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد ( 40 ) ذوى إعاقة (35 طفل ) + 5 ولى أمر | 1- ورشة تنمية المهارات الحسية بمشاركة عدد(17 أسرة ) 2- ورشة تنمية المهارات الأكاديمية بمشاركة عدد (17 أسرة ) | تنفيذ عدد 3 لقاءات للممرضات
10 | زاوية هارون | 1- تنفيذ ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص العمل بحضور عدد (20 شخص ) | 1- جولة العجلاتى بمشاركة عدد (3 طفل ) 2- جولة مزرعة الطيور بمشاركة عدد (3 طفل ) 3 - جولة محل ادوات التجميل بمشاركة عدد (3 أطفال ) 4 -جولة المخبز بمشاركة عدد (3 طفل ) 5- جولة الجزار بمشاركة عدد (3 أطفال ) 6- جولة المسجد بمشاركة عدد 2 طفل 7- جولة الوحدة الصحية بمشاركة عدد 2 طفل 8- جولة مهنة الحلاق بمشاركة عدد 2 طفل 9- جولة البنزينة بمشاركة عدد 2 طفل | 1- تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد ( 40 طفل ) ذوى إعاقة (26 طفل ) من غير ذوى إعاقة (14 طفل ) | 1- ورشة المشكلات اللغوية بمشاركة عدد (15 أسرة ) 2- ورشة تنمية القدرات بمشاركة عدد (15 أسرة )
11 | عرب الجهمة |  | 6 جولات 1- جولة الصيدلية 1 طفل 2- جولة محل المثلجات بعدد 2 طفل 3- جولة البقالة بعدد 2 طفل 4- محل التسالى بعدد 1 طفل 5- محل لبع الأطفال 1 طفل 6- جولة المكتبة 1 طفل | تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد ( 41 ) ذوى إعاقة (25 طفل ) من غير ذوى إعاقة (15 طفل )+ 1 ولى أمر | 1- ورشة تنمية المهارات بمشاركة عدد (17 أسرة ) 2- ورشة المشكلات السلوكية بمشاركة عدد (17 أسرة ) 3- ورشة تنمية المهارات الحسية بمشاركة عدد (17 أسرة ) 4-ورشة تنمية المهارات الاكاديمية بمشاركة عدد (17 أسرة ) 5- تنمية المهارات اللغوية بمشاركة عدد(17 أسرة ) | 8 لقاءات ممرضات
12 | ديروط |  | 1- جولة ياميش رمضان بمشاركة عدد (3 أطفال ) 2- جولة المنظفات بمشاركة عدد (4 أطفال ) | تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد ( 28 ) ذوى إعاقة (28 طفل ) | 1- ورشة تنمية المهارات بحضور عدد (15 أسرة ) 21/3/2024 | 8 لقاءات ممرضات
13 | دشلوط | 1- ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد (22 شخص) ) 2- ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد (25 شخص) |  | تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد ( 40 طفل ) 25 طفل ذوى إعاقة + 15 طفل من غير ذوى إعاقة | 1- ورشة تنمية المهارات بمشاركة عدد (15 أسرة ) 2- ورشة المشكلات السلوكية بمشاركة عدد (18 أسرة ) | 7 لقاءات للممرضات
14 | الحوطا الغربية |  | 1- جولة محل الملابس عدد الاطفال ( 2 ) 2- جولة محل الأدوات الصحية بعدد 3 أطفال |  | 1- ورشة المشكلات الأكاديمية بمشاركة عدد (15 أسرة ) | 4 لقاءات ممرضات
15 | العسيرات | ..................... | 1- جولة بمشاركة (1 طفل ) | ....................... | تم تنفيذ 5 ورش 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 18 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 18 اسرة 3-ورشة المشكلات اللغوية لعدد 18 اسرة 4-ورشة عن المشكلات الاكادمية وتصنيع الادوات لعدد 18 اسرة 5-ورشة عن تنمية القدرات عدد 18اسرة | ........................
16 | المنشأه | -------------------- |  | ------------------ | 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 16 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 16 اسرة 3-ورشة عن المشكلات الاكاديمية لعدد 16 اسرة 4- تم إعادة ورشة تنمية القدرات لهذة المجموعة 16 اسرة | --------------
17 | كوم بدار | -------------------- | ------------------ | ----------------- | 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 17 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 18 اسرة 3-ورشة عن المشكلات الاكاديمية لعدد 17 اسرة | ..................
18 | تونس | -------------------- | 1- جولة الصيدلية 1 طفل 2- جولة السوبر ماركت 1 طفل | ----------------- | 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد 16 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 16 اسرة 3-ورشة عن المشكلات الاكاديمية لعدد 16 اسرة | --------------
19 | فزارة / طهطا | -------------------- | 1- جولة مستشفي جهينه العام بمشاركة عدد (3 أطفال ) 2- جولة حضانة الغزالي بمشاركة عدد (3 أطفال ) 3- جولة مخبز الفتح بمشاركة عدد (3 أطفال ) 4-جولة حضانة بسمة امل بمشاركة عدد (3 أطفال ) 5-جولة مول بيبي براند بمشاركة عدد (2 طفل ) 6- جولة صيدلية شاكربمشاركة عدد (3 طفل ) 7- جولة مستشفي جهينه العام بمشاركة عدد (3 أطفال ) 8- جولة مخبز الفتح بمشاركة عدد (3 أطفال ) 9- جولة فكهاني الاسكندراني بمشاركة عدد (4 أطفال ) | 1- تنفيذ يوم ترفيهى مشاركة عدد (31 طفل ) 20 طفل ذوى إعاقة 11 اطفال من غير ذوى إعاقة | 1- ورشة تنمية المهارات الحسية بحضور عدد(21 أسرة ) 2- ورشة تنمية المهارات بحضور عدد(20 أسرة ) | 2 لقاء ممرضات
20 | ببا | 1-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 2/3/2024 عدد الحضور 15 اناث 2-ندوة عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عدد الحضور 15 اناث بتاريخ 15/3/2024 مكان التنفيذ الوحدة 3-ندوة عن الاداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة عدد الحضور 14 بتاريخ 15/3/2024 مكان التنفيذ المدرسة | 1-جولة السوق بتاريخ 29/2/2024 عدد الاطفال 1اناث 2-جولة للمسجد بتاريخ 3/3/2024 عدد الاطفال 3 ذكور 3-جولة المخبز بتاريخ 20/3/2024 عدد الاطفال 1 ذكر | يوم ترفيهي دامج عدد الحضور 160 عدد ذوي الاعاقة 60 عدد غير ذوي الاعاقة 100 | تم تنفيذ 4 ورش 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد15 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 15 اسرة 3-ورشة المشكلات اللغوية لعدد 15اسرة 4-ورشة عن المشكلات الاكادمية وتصنيع الادوات لعدد 15 اسرة | تم تنفيذ 4 لقاءات ممرضات
21 | النويرة | 1-ندوة عن اداب التعامل عدد الحضور 18 اناث بتاريخ 24/3/2024 2-ندوة عن اداب التعامل مع ذوي الاعاقة عدد الحضور 15 بتاريخ 5/3/2024 3-ندوة عن الاداب عدد الحضور 14 اناث بتاريخ 17/3/2024 4-ندوة عن حقوق التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة عدد الحضور 10 بتاريخ 12/3/2024 | --- | -- | تم تنفيذ 3 ورش اسر عدد 15 اسرة | --
22 | ابوتيج | --- | -- | -- | -- | تم تنفيذ 8 لقاء ممرضات
23 | البورة | -- | - | 1- تم تنفيذ يوم ترفيهي دامج في المنطقة الجنوبية عدد الحضور 60 عدد ذوي الاعاقة 32 عدد غير ذوي الاعاقة 28 | -- | تم تنفيذ 8 لقاء ممرضات
24 | كوم المنصورة | -- | - | 1- تم تنفيذ يوم ترفيهي دامج عدد الحضور 62 عدد ذوي الاعاقة 35 عدد غير ذوي الاعاقة 27 |  | تم تنفيذ 7 لقاء ممرضات
25 | ريفا | 1- ندوة عن الاداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة لعدد 22 اسرة | --- | تم تنفيذ يوم ترفيهي دامج عدد الحضور 60 عدد ذوي الاعاقة 35 وعدد غير ذوي الاعاقة 25 | 1- ورشة تنمية قدرات لعدد 15 اسرة 2-ورشة المشاكل الحسية لعدد 15 اسرة | تم تنفيذ 8 لقاء ممرضات
26 | امانينا | 1- تم عمل ندوة عن الحقوق عدد الحضور 18 اناث | -- | -- | -- | تم تنفيذ 4 لقاء ممرضات
27 | نداء بمنقباد | - | - | 1- تم تنفيذ يوم ترفيهي دامج عدد الحضور 60 26 ذوي اعاقة و34 غير ذوي اعاقة | -- | تم تنفيذ 8 لقاء ممرضات
28 | سدس | 1-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة عدد الحضور 12 بتاريخ 25/3 2-ندوة عن الاداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة عدد الحضور 12 بتاريخ 20/3/2024 3-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة عدد الحضور 11 بتاريخ 11 اناث | تم تنفيذ 10 جولات 4 جولات محل الخضار بعدد اطفال (2 ذكور +2 اناث ) 2 جولة لصيدلية عدد الاطفال (1ذكور +1اناث ) -جولة للمكتبة عدد الحضور طفل ذكر 3 جولات لسوبر ماركت عدد الاطفال (2 اناث +1 ذكر ) | -- | تم تنفيذ 5 ورش 1-ورشة المشكلات السلوكية لعدد15 اسرة 2-ورشة الحسية لعدد 15 اسرة 3-ورشة المشكلات اللغوية لعدد 15اسرة 4-ورشة عن المشكلات الاكادمية وتصنيع الادوات لعدد 15 اسرة 5-ورشة عن تنمية القدرات عدد 15سرة | تم تنفيذ 5 لقاء ممرضات
29 | جحدم | 1-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 27/2/2024 عدد الحضور 22 2-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 20/3/2024 عدد الحضور 25 3-ندوة عن حقوق التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 13/3/2024 عدد الحضور 25 4-ندوة عن اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 14/3/2024 عدد الحضور 25 اناث 5-ندوة عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 25/3/2024 عدد الحضور 25 اناث | 1-جولة محل الحدادة عدد الاطفال طفل ذكر 2-جولة محل الادوات المنزلية عدد الاطفال طفل اناث 3-جولة صالون الحلاقة عدد الاطفال طفل ذكر 4-جولة المستشفي عدد الاطفال طفل ذكر 5-جولة وسائل الموصلات عدد الاطفال طفل اناث 6-جولة محل الملابس عدد الاطفال طفل ذكر 7-جولة المخبز عدد الاطفال طفل ذكر 8-جولة لنقاش عدد الاطفال طفل ذكر | 1-طفل ترفيهي دامج عدد الحضور 40 (28 ذوي اعاقة +12 غير ذوي اعاقة ) | تم تنفيذ 3 ورش بعدد 15 اسرة | تم عمل 8 لقاء ممرضات
30 | ابوصير | 1- ندوة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عدد الحضور 25 | تم تنفيذ 4 جولات للبقالة عدد الاطفال (2ذكور +2اناث) | تم تنفيذ2يوم ترفيهي دامج عدد الحضور 60 30 ذوي اعاقة 30 غير ذوي اعاقة | تم تنفيذ 2 ورش لعدد 15 اسر | --

## أنشطة أبريل 2024
بيان بأنشطة شهر مارس 2024
م | الوحدة | ندوات | جولات | يوم ترفيهى | ورش الأسر | لقاء الممرضات
المنفذ |  | ندوة أداب التعامل (4) حضور ( 218) ندوة حقوق أذإ (1) حضور ( 28) | جولات عدد(11) الأطفال ( 11) | عدد ( 2) ايام اجمالي الحضور ( 68 ذوي اعاقة +60 غير ذوي اعاقة) | عدد (4) ورشة عدد الحضور (51) ولي أمر أ.ذ.إ | عدد (13) لقاء ممرضات عدد المشاركين (26) ممرضة
1 | وحدة التمساحية
2 | وحدة الدير
3 | وحدة القصير
4 | وحدة بنى شقير | 1- ندوة عن الاداب موافق 24/4/2024 عدد الحضور 80
5 | وحدة الحواتكة
6 | وحدة القوصية
7 | وحدة تناغة | 1- تنفيذ ندوة عن اداب التعامل مع ذوى الإعاقة بعدد حضور 100 طفل
8 | وحدة نزلة ضاهر
9 | وحدة فزارة
10 | زاوية هارون | 1- ندوة عن اداب العمل مع ذوى الإعاقة بعدد 20 شخص |  |  |  | 4 لقاءات ممرضات
11 | عرب الجهمة |  |  |  |  | 4 لقاءات ممرضات
12 | ديروط
13 | دشلوط
14 | الحوطا الغربية | 1- تنفيذ ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 28 شخص |  |  | 1- ورشة تنمية المهارات اللغوية بمشاركة عدد (15 أسرة ) | 2 لقاء ممرضات
15 | العسيرات |  | 1- -جولة حرة بتاريخ 28/2/2024مع الطفله رشا محمود احمد مع المسؤلة امنية الطيب بمحل فاكهه . 2-جولة حرة بتاريخ 29/2/2024مع الطفلة نورا احمد عبدالحميد مع المسؤلة امنية الطيب بسوبر ماركت . 3-جولة حرة بتاريخ 3/3/2024مع الطفل عبدالرحمن محمود رجب مع المسؤلة أ/وجدان مظهر بمحل فاكهه . 4-جولة حرة بتاريخ 2/3/2024مع الطفل حسين احمد السيد مع المسؤلة وجدان مظهر بسوبر ماركت . 5-جولة حرة بتاريخ 4/3/2024مع الطفل عبدالرحمن محمود رجب مع المسؤلة نوره هاشم بسوبر ماركت .
16 | المنشأه |  | 1-جولة حرة بتاريخ 23/1/2024مع الطفلة نوران محمد البدري مع المسؤلة منصورة على بالمكتبة . 2-جولة حرة بتاريخ 29/2/2024مع الطفلة سندس محمد سليمان مع المسؤلة ريم محمد بالسوبر ماركت .
17 | كوم بدار |  | 1-جولة حرة بتاريخ 29/2/2024مع الطفل حسين محمود السيد مع المسؤلة منى محمود بسوبر ماركت . 2-جولة حرة بتاريخ 28/2/2024مع الطفلة بسملة احمد ماهر مع المسؤلة هناء عياد بسوبر ماركت . 3-جولة حرة بتاريخ 24/1/2024مع الطفلة آيات خلف مع المسؤلة هناء عياد مهاود بسوبر ماركت . |  | 1- ورشة تنمية المهارات اللغوية بعدد (16 اسرة ) 2- ورشة تنمية القدرات بحضور عدد (18 أسرة )
18 | تونس |  |  |  | 1- ورشة المشكلات السلوكية بحضور عدد ( 18 أسرة )
19 | فزارة / طهطا |  |  |  |  | 2 لقاء ممرضات
20 | ببا | --
21 | النويرة | 1- ندوة عن اداب التعامل عدد الحضور 18 بتاريخ 16/4/2024 |  |  |  | 1- تم تنفيذ لقاء ممرضات
22 | ابوتيج
23 | البورة
24 | كوم المنصورة
25 | ريفا
26 | امانينا
27 | نداء بمنقباد
28 | سدس |  |  | 1- تنفيذ يوم ترفيهي عدد الحضور 43 عدد ذوي الاعاقة3 2 عدد غير ذوي الاعاقة 20 موافق 2/4/2024
29 | جحدم
30 | ابوصير |  | 1- جولة لنجار عدد الاطفال 1 ذكر موافق 17/4/2024 | 1-تم تنفيذ يوم ترفيهي فطار جماعي موافق 29/3/2024 عدد الحضور 85 عدد ذوي الاعاقة 45 عدد غير ذوي الاعاقة 40

## أنشطة مايو 2024
بيان بأنشطة شهر مارس 2024
م | الوحدة | ندوات | جولات | يوم ترفيهى | ورش الأسر | لقاء الممرضات
المنفذ |  | ندوة أداب التعامل (7) حضور ( 173) ندوة حقوق أذإ (1) حضور ( 35) | جولات عدد(0) الأطفال (0) | عدد (1) ايام اجمالي الحضور ( 20 ذوي اعاقة +22غير ذوي اعاقة) | عدد (2) ورشة عدد الحضور (18) ولي أمر أ.ذ.إ | عدد (26) لقاء ممرضات عدد المشاركين (12) ممرضة
1 | وحدة التمساحية
2 | وحدة الدير
3 | وحدة القصير | 1- تنفيذ ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 85 شخص
4 | وحدة بنى شقير
5 | وحدة الحواتكة
6 | وحدة القوصية
7 | وحدة تناغة
8 | وحدة نزلة ضاهر
9 | وحدة فزارة
10 | زاوية هارون |  |  |  |  | 4 لقاءات ممرضات
11 | عرب الجهمة
12 | ديروط
13 | دشلوط
14 | الحوطا الغربية
15 | العسيرات
16 | المنشأه |  |  |  |  | 2
17 | كوم بدار | 1- تنفيذ ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد18شخص |  |  |  | 8
18 | تونس | 1- ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد ( 17 شخص ) 2- ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد ( 18 شخص ) 3- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد( 18 شخص ) 4- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد( 17 شخص ) |  |  |  | 8
19 | فزارة / طهطا |  |  |  | 1- تنفيذ ورشة المشكلات السلوكية بحضور عدد ( 18 اسرة ) 2- تنفيذ ورشة المشكلات اللغوية بحضور عدد ( 18 اسرة )
20 | ببا
21 | النويرة | 1- ندوة عن اداب التعامل عدد الحضور 10 |  |  |  | تم تنفيذ 2 لقاء ممرضات
22 | ابوتيج
23 | البورة
24 | كوم المنصورة
25 | ريفا
26 | امانينا |  |  | 1- تم تنفيذ يوم ترفيهي عدد الحضور 42 منهم 20 ذوي اعاقة 22 غير ذوي الاعاقة
27 | نداء بمنقباد
28 | سدس | 1-ندوة عن الاداب عدد الحضور 10 2-ندوة عن الاداب عدد الحضور 15 |  | - |  | تم تنفيذ 2 لقاء ممرضات
29 | جحدم
30 | ابوصير

## أنشطة يونيو 2024
بيان بأنشطة شهر مارس 2024
م | الوحدة | ندوات | جولات | يوم ترفيهى | ورش الأسر | لقاء الممرضات
المنفذ |  | ندوة أداب التعامل (3) حضور ( 43) ندوة حقوق أذإ (4) حضور (56) | جولات عدد(2) الأطفال (2) | عدد (2) ايام اجمالي الحضور 69 شخص ( 56 ذوي اعاقة +13 غير ذوي اعاقة) | عدد (0) ورشة عدد الحضور (0) ولي أمر أ.ذ.إ | عدد (24) لقاء ممرضات عدد المشاركين (10) ممرضة
1 | وحدة التمساحية |  |  | تم تنفيذ يوم ترفيهى بمشاركة عدد (40 طفل ) ( 27 ذوى إعاقة + 13 من غير ذوى إعاقة
2 | وحدة الدير
3 | وحدة القصير
4 | وحدة بنى شقير
5 | وحدة الحواتكة
6 | وحدة القوصية
7 | وحدة تناغة
8 | وحدة نزلة ضاهر
9 | وحدة فزارة
10 | زاوية هارون |  |  |  |  | 4 لقاءات ممرضات
11 | عرب الجهمة
12 | ديروط
13 | دشلوط
14 | الحوطا الغربية
15 | العسيرات |  |  |  |  | 8 لقاءات
16 | المنشأه | تم تنفيذ 6 ندوات 1- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 19 شخص 2- ندوة عن أداب العمل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 20 شخص 3- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 13 شخص 4- ندوة عن أداب العمل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 13 شخص 5- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 12 شخص 6- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 12 شخص |  |  |  | 6 لقاءات
17 | كوم بدار
18 | تونس
19 | فزارة / طهطا |  |  | تنفيذ يوم ترفيهى بحديقة طيبة لأند بعدد 29 طفل ذوى إعاقة
20 | ببا |  | 1- جولة لسوبر ماركت عدد الاطفال 1 2-جولة للخباز عدد الاطفال 1
21 | النويرة | 1- ندوة عن اداب التعامل عدد الحضور 10 |  |  |  | تم تنفيذ 2 لقاء ممرضات
22 | ابوتيج
23 | البورة
24 | كوم المنصورة
25 | ريفا
26 | امانينا
27 | نداء بمنقباد
28 | سدس |  |  |  |  | تم تنفيذ 2 لقاء ممرضات
29 | جحدم
30 | ابوصير

## أنشطة سبتمبر 2024
بيان بأنشطة شهر سبتمبر 2024
م | الوحدة | ندوات | جولات | يوم ترفيهى | ورش الأسر | لقاء الممرضات
المنفذ |  | ندوة أداب التعامل ( ) حضور ( ) ندوة حقوق أذإ ( 1) حضور ( 15 ) | جولات عدد( ) الأطفال ( ) | عدد ( ) ايام اجمالي الحضور شخص | عدد ( ) ورشة عدد الحضور ( ) ولي أمر أ.ذ.إ | عدد ( 1 ) لقاء ممرضات عدد المشاركين ( 2 ) ممرضة
1 | وحدة التمساحية
2 | وحدة الدير
3 | وحدة القصير
4 | وحدة بنى شقير
5 | وحدة الحواتكة
6 | وحدة القوصية
7 | وحدة تناغة
8 | وحدة نزلة ضاهر
9 | وحدة فزارة
10 | زاوية هارون
11 | عرب الجهمة
12 | ديروط
13 | دشلوط
14 | الحوطا الغربية
15 | العسيرات
16 | المنشأه
17 | كوم بدار
18 | تونس
19 | فزارة / طهطا
20 | ببا
21 | النويرة
22 | ابوتيج
23 | البورة
24 | كوم المنصورة
25 | ريفا
26 | امانينا
27 | نداء بمنقباد
28 | سدس | 1- تم تنفيذ ندوة عن حقوق ذوي الاعاقة عدد الحضور15 اناث |  |  |  | تم تنفيذ لقاء للمرضات
29 | جحدم
30 | ابوصير

## تقرير احصائي حتى سبتمبر 2024
|  |  | حتى ديسمبر 2023 | يناير 2024 | فبراير 2024 | مارس 2024 | أبريل 2024 | مايو 2024 | يونيو 2024 | يوليو 2024 | أغسطس 2024 | سبتمبر 2024
إجمالي المستفيدين | إجمالي المستفيدين بالوحدة خلال العام |  |  | 3450 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480
| إجمالي المستفيدين بالوحدة شهريًا |  |  | 2405 | 2420 | 2420 | 2510 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 3104
عدد الأطفال ذوى الإعاقة (الجلسات التأهيلية داخل بالبرنامج ) | المخطط خلال العام |  |  | 1150 | 1050 | 1050 | 1000 | 1033 | 1033 | 1000 | 1000 | 1000
| عدد الأطفال الجدد الذين تم إضافتهم خلال الشهر |  |  | 62 | 101 | 59 | 32 | 61 | 30 | 38 | 9 | 20
| عدد الأطفال المنقطعين عن الخدمة خلال الشهر |  |  | 43 | 30 | 48 | 58 | 93 | 43 | 49 | 11 | 51
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (ذكور ) |  |  | 607 | 631 | 639 | 628 | 633 | 632 | 616 | 613 | 591
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (اناث) |  |  | 371 | 407 | 411 | 389 | 383 | 371 | 379 | 378 | 368
| إجمالي عدد الأطفال المنتظمين بالوحدة خلال الشهر (تحت 14 عام ) |  |  | 978 | 1038 | 1050 | 1017 | 1016 | 1002 | 995 | 991 | 959
عدد الأشخاص الذين تم رصدهم | عدد الأشخاص الذين تم رصدهم بالكامل |  |  | 1506 | 1395 | 1395 | 1892 | 1893 | 1896 | 1595 | 1599 | 1603
| عدد الأشخاص الذين تم رصدهم خلال الشهر |  |  | 12 | 37 | 36 | 17 | 19 | 18 | 6 | 6 | 10
عدد الأشخاص/الأطفال ذوى الإعاقة (الزيارات المنزلية ) | المخطط خلال العام |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| عدد الأشخاص/الأطفال الجدد الذين تم إضافتهم خلال الشهر |  |  | 31 | 109 | 32 | 71 | 27 | 9 | 5 | 1 | 29
| عدد الأطفال المنقطعين عن الخدمة خلال الشهر |  |  | 38 | 104 | 54 | 74 | 108 | 10 | 66 | 31 | 41
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (ذكور ) |  |  | 470 | 493 | 499 | 507 | 505 | 506 | 493 | 482 | 478
| عدد المستفيدين شهريا من الأطفال (اناث) |  |  | 370 | 392 | 382 | 405 | 413 | 410 | 403 | 394 | 390
| عدد المستفيدين شهريا من البالغين (ذكور ) |  |  | 707 | 706 | 716 | 709 | 677 | 683 | 663 | 658 | 653
| عدد المستفيدين شهريا من البالغين (اناث) |  |  | 745 | 737 | 727 | 698 | 660 | 658 | 640 | 640 | 643
| إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الزيارات المنزلية شهريًا |  |  | 2292 | 2328 | 2323 | 2319 | 2255 | 2275 | 2199 | 2174 | 2164
جلسات تأهيل داخل الوحدة | جلسات إرشاد لأسر أ.ذ.إ | الفعلي شهريًا |  | 98 | 75 | 69 | 56 | 50 | 45 | 40 | 33 | 25
| جلسات تنمية قدرات | الفعلي شهريًا |  | 2913 | 2642 | 2721 | 2089 | 2093 | 1677 | 1857 | 1981 | 1863
| جلسات تنمية المهارات الأكاديمية | الفعلي شهريًا |  | 1599 | 1491 | 1628 | 1354 | 1232 | 1251 | 1354 | 1236 | 1321
| جلسات تنمية المهارات اللغوية | الفعلي شهريًا |  | 1208 | 1034 | 1157 | 1252 | 1080 | 993 | 1161 | 1124 | 1205
| جلسات تأهيل حركي | الفعلي شهريًا |  | 75 | 104 | 101 | 91 | 107 | 93 | 126 | 174 | 110
| جلسات تأهيلية للأطفال | المستهدف الشهري |  | 4350 | 4547 | 4700 | 4650 | 4300 | 4700 | 4530 | 4450 | 4650
|  | الفعلي شهريًا | 40407 | 5893 | 5149 | 5676 | 4842 | 4594 | 4091 | 4538 | 4548 | 4524
الزيارات المنزلية (خارج الوحدة) | جلسات إرشاد للأشخاص أنفسهم | المستهدف الشهري |  | 40 | 0 | 60 | 70 | 0 | 75 | 115 | 0 | 0
|  | الفعلي شهريًا |  | 1646 | 1271 | 1444 | 1213 | 1112 | 1030 | 1071 | 998 | 1033
| جلسات إرشاد لأسر أ.ذ.إ | المستهدف الشهري |  | 52 | 0 | 70 | 70 | 0 | 65 | 100 | 0 | 0
|  | الفعلي شهريًا |  | 1624 | 1431 | 1440 | 1343 | 1393 | 1068 | 1088 | 1008 | 1177
| جلسات تأهيلية للأطفال / البالغين (تنمية قدرات/ تنمية المهارات اللغوية/ تنمية المهارات الحركية/ تنمية المهارات الأكاديمية) | المستهدف الشهري |  | 193 | 65 | 95 | 272 | 65 | 235 | 204 | 57 | 43
|  | الفعلي شهريًا |  | 1963 | 1802 | 1843 | 1413 | 1376 | 1253 | 1443 | 1525 | 1518
| زيارات تستهدف خدمات إجتماعية | المستهدف الشهري |  | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0
|  | الفعلي شهريًا |  | 177 | 296 | 271 | 167 | 163 | 201 | 129 | 64 | 93
| إجمالي عدد الزيارات المنفذة | المستهدف الشهري |  | 4680 | 5040 | 4980 | 5220 | 4740 | 5160 | 4980 | 4800 | 5040
|  | الفعلي شهريًا | 39035 | 5410 | 4765 | 5063 | 4136 | 4063 | 3757 | 3998 | 3652 | 3864
الخدمات النفسية | التقييمات التشخيصية | المستهدف الشهري |  |  |  | 870 | 393 |  | 210 | 120 | 30 | 120
|  | الفعلي شهريًا |  | 0 | 0 | 168 | 82 |  | 0 | 11 | 0 | 0
الأنشطة المجتمعية | الندوات | المستهدف الشهري |  | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | الفعلي شهريًا | 115 | 14 | 18 | 20 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1
| الجولات الحرة | المستهدف الشهري |  | 41 | 44 | 41 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | الفعلي شهريًا | 287 | 60 | 60 | 72 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0
| الأيام الترفيهية | المستهدف الشهري |  | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | الفعلي شهريًا | 33 | 3 | 7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| ورش الأسر | المستهدف الشهري |  | 14 | 22 | 38 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | الفعلي شهريًا | 8 | 26 | 43 | 53 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
| ورش الممرضات |  | 1 | 4 | 12 | 131 | 13 | 26 | 18 | 4 | 4 | 1
الخدمات الإجتماعية | مشروع للشخص |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1
| مشروع للأسرة |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| علاج دوائي |  | 80 | 0 | 3 | 31 | 12 | 9 | 12 | 24 | 6 | 5
| عمليات جراحية |  | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| أطراف صناعية |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| سماعات طبية |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| كرسي متحرك |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| سقف منزل |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| وصلات مياه |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| تشطيب غرف |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| أثاثات للغرف |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| تجهيز حمام |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| أجهزة كهربائية |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 5 | 0
| بطاطين |  | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| بطاقة الخدمات |  | 30 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ملابس وشنط |  | 660 | 0 | 0 | 50 | 112 | 82 | 33 | 38 | 41 | 5
| الإحالة |  | 60 | 10 | 23 | 49 | 0 | 49 | 37 | 96 | 0 | 0
| معاش شهري |  | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| نظارة طبية |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| مساعدات مادية |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0
| أخرى |  | 355 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 63 | 36 | 5